**Национальный проект Современная школа «Точка Роста» в МКОУ «Медведицкая СШ» Жирновского муниципального района Волгоградской области**

Для успешной реализации данного проекта составлены документы:

- ПЛАН первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию   
и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста",

- медиаплан,

- ПОЛОЖЕНИЕ о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста",

- ПРИКАЗ О подготовке создания Центра «Точка роста» МКОУ «Медведицкая СШ»,

- штатное расписание,

- Дизайн – проект,

- график работ:

В кабинете формирования цифровых и гуманитарных компетенций  **25.04-15.06 Начало ремонта. Подготовка кабинета к косметическому ремонту. Подготовка смет, технических заданий:**

- вынос мебели, наглядных пособий (25.04.- 01.05);

- выравнивание и штукатурка стен (13.05-01.06);

- подготовка пола, снятие линолеума (01.05 – 08.05).

**13.05-07.06 Объявление и проведение конкурсных закупочных процедур:**

- пластиковые окна (13.05 – 24.05);

- мебель (27.05 – 07.06).

**20.05-30.07 Проведение косметического ремонта площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»:**

- установка пластиковых окон (27.05 – 05.06);

- установка дверей (05.06 – 10.06);

- заливка полов (10.06-15.06);

- покраска и побелка стен (10.06.- 05.07);

- укладка линолеума (08.07- 22.07);

**01.08 – 30.08 Установка мебели и оборудования**

В помещении для проектной деятельности

**25.04-15.06**

**Начало ремонта. Подготовка кабинета к косметическому ремонту. Подготовка смет, технических заданий:**

- вынос мебели, наглядных пособий (25.04.- 01.05);

- выравнивание и штукатурка стен (13.05-01.06);

**13.05-07.06 Объявление и проведение конкурсных закупочных процедур:**

- пластиковые окна (13.05 – 24.05);

- мебель (27.05 – 07.06).

**20.05-30.07 Проведение косметического ремонта площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»:**

- установка пластиковых окон (27.05 – 05.06);

- установка дверей (05.06 – 10.06);

- покраска и побелка стен (10.06.- 05.07);

- установка сантехники(22.07 – 30.07).

**01.08 – 30.08**

**Установка мебели и оборудования.**

Еженедельно, начиная с 30 мая отчитываемся о проделанной работе в областной комитет образования и науки о проведении "косметического" ремонта и приведении помещений Центров "Точка роста" в соответствие с фирменным стилем, дизайн-проектом, где показываем объем фактически выполненных работ по графику в процентах и в фотоотчёте (что было и что стало по состоянию на день отчета).

На данный момент выполнены работы: **Подготовлены кабинеты к косметическому ремонту. Подготовлены смет, технические задания:**

- вынесена мебель, наглядные пособия,

- выравнивание и штукатурка стен ,

- подготовка пола, снятие линолеума,

**Объявлены и проведены конкурсные закупочные процедуры:**

пластиковые окна, мебель.

**Ведется косметический ремонт площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»:**

- установлены пластиковые окна,

- установлены двери,

- произведена заливка полов,

- выполняется покраска и побелка стен.

Закуплены: черная грифельная краска (г Москва), кулеры для воды (г. Саратов), сантехника (г. Жирновск), жалюзи (красные) (р.п. Рудня). Работы выполняются с помощью родителей, педагогов, спонсоров.

В классах, где будут созданы центры цифрового и гуманитарного профиля, подключат современное оборудование – шлем виртуальной реальности, квадрокоптер, тренажеры-манекены для оказания первой помощи. Во внеурочное время "Точка роста" станет местом для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

Главная задача на пять лет – создание современной среды обучения, в том числе для ранней профориентации школьников; поддержка талантливых и одаренных детей; развитие института наставничества.

С апреля по июнь 2019 года 6 сотрудников центра «Точка роста» прошли дистанционное обучение по программе повышения квалификации «Гибкие компетенции проектной деятельности». Курс нацелен на повышение профессиональной компетентности педагогов образовательных организаций за счет освоения технологии проектной работы с детьми, изучения инструментов и методов сопровождения команды на разных этапах работы с учебным проектом. Все обучение было построено по принципу прохождения последовательных модулей образовательного курса. Общая длительность курса (время изучения) составляла 7 недель. Каждый модуль включал в себя видеолекцию, самостоятельную работу, домашнее задание и тестирование. Модули: «Проектная деятельность», «Дизайн-мышление: как сделать что-то действительно нужное», «Проектное управление», «Инструменты сопровождения проектной команды на разных этапах работы с проектом», «Анализ проектов», «Развитие общекультурных компетенций, обучающихся». В завершении обучения наши педагоги успешно прошли итоговое тестирование по курсу и заключительную комплексную диагностику.

Далее педагогам предстоит очное обучение в Кванториумах города Астрахань.