**ИНФОРМАЦИЯ**

**о результатах реализации инновационного проекта (программы)**

**«Построение образовательной среды в условиях апробации Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Сведения о региональной инновационной площадке** | | | | | |
| 1.1. Полное наименование региональной инновационной площадки (далее - РИП) | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Медведицкая средняя школа» Жирновского муниципального района Волгорадской области | | | | |
| 1.2. Полное наименование учредителя РИП | Администрация Жирновского муниципального района Волгоградской области;  Отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области | | | | |
| 1.3. Тип РИП | Муниципальное образовательное учреждение | | | | |
| 1.4. Юридический адрес РИП | 403762 Российская Федерация  Волгоградская область  Жирновский район  село Медведица улица, жилпосёлок Газовик, 40 | | | | |
| 1.5. Руководитель РИП | Ястребова Гюльнара Ахмедовна канд. пед. наук, профессор | | | | |
| 1.6. Телефон, факс РИП | Тел:8(84454)69-2-16,  Факс: 8(84454)69-2-16 | | | | |
| 1.7. Адрес электронной почты | E-mail: [frank-shkola@mail.ru](mailto:frank-shkola@mail.ru) | | | | |
| 1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой на проект и отчет | <http://www.frank-shkola.ru/%20et_rasr.php?bitrix_include_areas=Y&login=yes&clear_cache=Y> | | | | |
| 1.9. Состав авторов проекта с указанием функционала | Майер Людмила Анатольевна директор школы МКОУ «Медведицкая СШ»,  Ястребова Гюльнара Ахмедовна канд. пед. наук, профессор научный руководитель;  руководитель проекта;  Ляпина Ольга Николаевна учитель географии | | | | |
| 1.10. При необходимости указать организации, выступающие соисполнителями проекта (программы) | указать их функционал | | | | |
| 1.11. Тема проекта (программы) | «Построение образовательной среды в условиях апробации Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» | | | | |
| 1.12. Цель проекта (программы) | Разработка и апробация, в рамках мероприятий федеральной целевой программы развития образования государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы по направлению "Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", разработка и апробация инновационных механизмов реализации федеральных государственных образовательных стандартов на старшей ступени обучения школы в условиях субъектно-ориентированного образовательного пространства для эффективной социализации и профессиональной ориентации учащихся. модели информационно-аналитической системы управления и оценки качества образования Волгоградской области на институциональном и муниципальном уровнях, обеспечивающей технологические и педагогические условия для эффективного управления качеством образования, соответствующего требованиям ФГОС | | | | |
| 1.13. Задачи проекта (программы) | Разработка нормативно-правовой базы для организации работы для построения образовательной среды в условиях апробации Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  -Разработать организационную модель сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов старшеклассников как механизм внедрения ФГОС среднего (полного) общего образования;   * Внести в основную образовательную программу «профили нового поколения» с учетом региональных и муниципальных приоритетов, социального заказа; * обеспечить становление сетевых форм организации образовательной деятельности как механизма проектирования и конструирования образовательного маршрута учащихся; * разработать новые способы оценивания образовательного прогресса обучающихся с учетом требований профильности подготовки.   Разработка методического обеспечения. Обучение специалистов органов − управления образованием, административных и педагогических работников образовательной организации ( общего и дополнительного образования) по программе перехода на ФГОС СОО. | | | | |
| 1.14. Срок реализации проекта (программы) | Программа реализуется  2018-2021 (3года) | | | | |
| 1.15 Этап проекта (программы) | I этап – 2019год (проектировочный)  II этап - 2020 год(практический)  III этап 2021 год (рефлексивно-обобщающий) | | | | |
| Задачи на данный этап | 1. Реализация идей тьюторского сопровождения ИОМ старшеклассника в открытом образовательном пространстве. 2. Организация взаимодействия с ОУ и учреждениями допобразования внутри муниципальной информационно-образовательной среды. 3. Реализация сетевых межведомственных образовательных программ (включая школа – вуз; школа – учреждение СПО, школа – фирма, производство) 4. Сопровождение исследовательской и конструкторской деятельности старшеклассников в рамках индивидуальных образовательных проектов и внеурочной деятельности. 5. Организация деятельности учащихся по переходу «Образование -карьера». 6. Внедрение новых способов оценивания образовательного прогресса обучающихся с учетом требований профильности подготовки. | | | | |
| Использованные источники финансирования (с указанием объема финансирования) |  | | 2019 | | 2020 |
| 1. Закупка и обновление оргтехники | | 24000,00 | | 26000,00 |
| 1. Оплата услуг связи | | 136500,00 | | 137800,00 |
| 1. Обновление учебников и методической литературы | |  | |  |
|  | ИТОГО | |  | |  |
| 2. Аналитическая часть | | | | | |
| 2.1. Описание соответствия заявки и полученных результатов | Полученные результаты соответствуют заявленным результатам этапов, реализуемым за отчётный период .  Разработана организационная модель тьюторского сопровождения ИОМ учащегося старшей школы. Создана нормативная правовая база, регламентирующая внедрение модели.  Разработан методический инструментарий педагога-тьютора.  Разработаны и описаны инновационные механизмы реализации ФГОС на старшей ступени образования.  Наблюдается рост уровня образовательной мобильности старшеклассника.  Проведён районный семинар по теме «Инновационные механизмы реализации ФГОС на старшей ступени образования» | | | | |
| 2.2. Описание текущей актуальности продукта | Проект соответствует приоритетным направлениям инновационной деятельности в региональной системе образования по теме «Методика разработки и практика реализации индивидуальных планов и формирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в старшей школе (на основе требований ФГОС)» и направлен на решение следующих социально значимых задач:   * формирование личности нового типа: нравственного, проактивного, креативного человека, готового учиться на протяжении жизни, включаться в различные гражданские и общественные инициативы, реализовывать проекты; * интеграция общего и дополнительного образования; * развитие инфраструктуры неформального образования, в том числе для оказания дистанционных образовательных услуг; * поддержка и сопровождение одаренных детей, в том числе для продолжения обучения в Волгоградской области; * привлечение ресурсов вузов, бизнес-сообщества и реальных производств для создания образовательных программ профессиональных проб и профессиональной ориентации старшеклассников; * апробация и распространение новых методов педагогической деятельности в рамках введения ФГОС. | | | | |
| Реализация дорожной карты проекта (программы) | | | | | |
| Задачи и шаги реализации | | Выполнено/не выполнено | | Причины невыполнения | |
| Задача 1:  1.Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО | | | | | |
| Шаги реализации | |  | |  | |
| 1.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО | | выполнено | |  | |
| 2. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО | | выполнено | |  | |
| 3.Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС, в т.ч. разработка учебного плана; рабочих программ учебных курсов; | | выполнено | |  | |
| 4. Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие требованиям ФГОС и тарифно-квалификационным характеристикам | | выполнено | |  | |
| 5. Разработка и утверждение ООП СОО | | выполнено | |  | |
| Задача 2: Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО | | | | | |
| Шаги реализации | |  | |  | |
| 1.Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП | | выполнено | |  | |
| 2.Разработка и корректировка плана методической работы ОУ в рамках введения ФГОС СОО | | выполнено | |  | |
| 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с работниками ОУ | | выполнено | |  | |
| Задача 3: Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО | | | | | |
| Шаги реализации | |  | |  | |
| 1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО | | выполнено | |  | |
| 2.Создание и корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС СОО | | выполнено | |  | |
| 3. Разработка предметного диагностического инструментария в интерактивных системах обучения для СОО | | выполнено | |  | |
| 4. Разработка курсов, модулей в рамках реализации ООП ООО | | выполнено | |  | |
| Задача 4. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО | | | | | |
| Шаги реализации | | | | | |
| 1.Разработка и реализация  модели психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на уровне среднего общего образования в условиях введения ФГОС | | выполнено | |  | |
| Задача 5.Информационное обеспечение введения ФГОС СОО | | | | | |
| Шаги реализации | | | | | |
| 1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС СОО | | выполнено | |  | |
| 2.Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | | выполнено | |  | |
| 6.Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО | | | | | |
| Шаги реализации | | | | | |
| 1.Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО | | выполнено | |  | |
| 2.Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС | | выполнено | |  | |
| 3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС | | выполнено | |  | |
| 4.Обеспечение условий реализации ООП СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | | выполнено | |  | |
| 5.Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС | | выполнено | |  | |
| 6.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, обеспечивающими реализацию ФГОС СОО | | выполнено | |  | |
| Продукт проекта (программы) | | | | | |
| Полученный продукт (учебные планы, программы, учебно-методические материалы, пособия, рекомендации, разработки, статьи и др.) |  | | | | |
|  | | | | |
| Рекомендации по использованию полученных продуктов |  | | | | |
| Описание методов и критериев мониторинга качества продуктов проекта; результаты удовлетворенности участников образовательного процесса | . | | | | |
| Прогноз развития проекта (программы) на следующий год | Проект предполагает разработку, апробацию и внедрение форм и методов образования и социализации обучающихся, выходящих за пределы классно-урочной. Организация взаимодействия с ОУ и учреждениями допобразования внутри муниципальной информационно-образовательной среды.  Сопровождение исследовательской и конструкторской деятельности старшеклассников в рамках реализации индивидуальных образовательных проектов и внеурочной деятельности.  Внедрение новых способов оценивания образовательного прогресса обучающихся с учетом требований профильности подготовки. | | | | |
| Достигнутые внешние эффекты | | | | | |
| Эффект | достигнут/не достигнут | | | | |
| Разработка организационной модели тьюторского сопровождения ИОМ учащегося старшей школы | достигнут | | | | |
| Создание нормативно правовой базы, регламентирующей внедрение модели | достигнут | | | | |
| обеспечение условий достижения учащимися школы высокого уровня образованности, отвечающего требованиям ФГОС | достигнут | | | | |
| создание системы поддержки профессионального роста педагогов , их поисково-исследовательская активность и педагогическое мастерство | достигнут | | | | |
| рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного процесса (участие в конкурсах, проектах, олимпиадах и т.д.) | достигнут | | | | |
| Описание и обоснование коррекции шагов по реализации проекта (программы) на следующий год: |  | | | | |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

М.П.