МОНИТОРИНГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕДИАПЛАНА

Название муниципального района Жирновский муниципальный район

Мониторинг по состоянию на  30 мая 2019 г.

|  | Наименование образовательной организации в которой создается Центр "Точка роста" | Название помещений Центра "Точка роста" | Проведение "косметического" ремонта и приведение помещений Центров "Точка роста" в соответствие с фирменным стилем, дизайн-проектом | Фотоотчет (2-4 фотографии, вставленные в ячейки) | Гиперссылка на сайт, интернет-ресурсы СМИ/ дата, название печатного издания, в котором опубликована информация (в этом случае прикладывается скан-копия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата начала-окончания ремонта, график работ с указанием запланированных видов работ (перечислить) | выполнены виды работ (перечислить на день отчета) | объем фактически выполненных работ по графику, % | было | стало (по состоянию на день отчета) |  |
| 1. | Муниципальное кмзённое общеобразовательное учреждение «Медведицкая средняя школа » Жирновского муниципального района Волгоградской области | кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций | 25.04-15.06 Начало ремонта. Подготовка кабинета к косметическому ремонту. Подготовка смет, технических заданий: - вынос мебели, наглядных пособий (25.04.- 01.05); - выравнивание и штукатурка стен (13.05-01.06); - подготовка пола, снятие линолеума (01.05 – 08.05). 13.05-07.06 Объявление и проведение конкурсных закупочных процедур: - пластиковые окна (13.05 – 24.05); - мебель (27.05 – 07.06). 20.05-30.07 Проведение косметического ремонта площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»: - установка пластиковых окон (27.05 – 05.06); - установка дверей (05.06 – 10.06); - заливка полов (10.06-15.06); - покраска и побелка стен (10.06.- 05.07); - укладка линолеума (08.07- 22.07); 01.08 – 30.08 Установка мебели и оборудования | Начало ремонта. Подготовка кабинета к косметическому ремонту. Подготовка смет, технических заданий: - вынос мебели, наглядных пособий (25.04.- 01.05); - выравнивание и штукатурка стен (13.05-01.06); - подготовка пола, снятие линолеума (01.05 – 08.05). 13.05-07.06 Объявление и проведение конкурсных закупочных процедур: - пластиковые окна (13.05 – 24.05); - мебель (27.05 – 07.06). 20.05-30.07 Проведение косметического ремонта площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»: - установка пластиковых окон (27.05 – 05.06); | 100% 100% 100% 100% 50% 30% |  |  | Сайт школы: frank-shkola |
|  |  | помещение для проектной деятельности | 25.04-15.06 Начало ремонта. Подготовка кабинета к косметическому ремонту. Подготовка смет, технических заданий: - вынос мебели, наглядных пособий (25.04.- 01.05); - выравнивание и штукатурка стен (13.05-01.06); 13.05-07.06 Объявление и проведение конкурсных закупочных процедур: - пластиковые окна (13.05 – 24.05); - мебель (27.05 – 07.06). 20.05-30.07 Проведение косметического ремонта площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»: - установка пластиковых окон (27.05 – 05.06); - установка дверей (05.06 – 10.06); - покраска и побелка стен (10.06.- 05.07); - установка сантехники(22.07 – 30.07). 01.08 – 30.08 Установка мебели и оборудования | Начало ремонта. Подготовка кабинета к косметическому ремонту. Подготовка смет, технических заданий: - вынос мебели, наглядных пособий (25.04.- 01.05); - выравнивание и штукатурка стен (13.05-01.06); 13.05-07.06 Объявление и проведение конкурсных закупочных процедур: - пластиковые окна (13.05 – 24.05); - мебель (27.05 – 07.06). 20.05-30.07 Проведение косметического ремонта площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»: - установка пластиковых окон (27.05 – 05.06) | 100% 100% 100% 50% 30% |  |  |  |