Приложение 1

к приказу от 20.09.2022 № .

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Медведицкая средняя школа» Жирновского муниципального района Волгоградской области в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| **1** | 2 | 3 | 4 |
| **I. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году в МКОУ «Медведицкая сШ»**  |
| 1 | Подготовка статистических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее именуется - ГИА-9) по всем предметам | август 2022 г. | Железнякова А.А. |
| 2 | Подготовка статистических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее именуется - ГИА-11) по всем предметам | август 2022 г. | Железнякова А.А. |
| 3 | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее именуется - ГИА) в разрезе образовательных организаций по всем предметам | август 2022 г. | Железнякова И.Е. |
| 4 | Формирование «групп риска» образовательных организаций, учителей - предметников по результатам ГИА 2021 — 2022 учебного года | август 2022 г. | Железнякова И.Е. |
| 5 | Составление аналитического отчета по результатам ГИА в 2022 году по всем предметам | до 02 октября 2021г. | Железнякова А.А. |
| **П. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА – 9 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | июль –сентябрь 2022 г. | Железнякова А.А.Классные руководителиУчителя-предметники |
| 2 | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2022/2023, 2023/2024 учебные года | ноябрь 2022 г.,март 2023 г. | Железнякова А.А.Руководители методических объединений  |
| 3 | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях | постоянно | Железнякова И.Е.Железнякова А.А.Руководители МО |
| 4 | Организация работы по реализации Плана мероприятий Волгоградской области по реализации Концепции математического образования на 2014-2020 годы (приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 15 декабря 2014 г. № 1616 "Об утверждении Плана мероприятий министерства образования и науки Волгоградской области по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации") | по плану | Руководитель МО математики |
| 5 | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по всем учебным предметам | в течение учебного года | Железнякова И.Е. |
| 6 | Организация и проведение "круглых столов", семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам | в течение учебного года | Железнякова А.А.Руководители МО |
| 7 | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование | в течение года 2022 г., 2023 г. | Железнякова И.Е. |
| 8 | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "ФИПИ" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2022 года | сентябрь –декабрь 2022 г. | Железнякова А.А.Руководители МО |
| 9 | Проведение индивидуальных консультаций и видеоконсультаций для учителей-предметников | в течение 2022 г., 2023г. | Железнякова А.А. Руководители МО |
| **III. Нормативно-правовое обеспечение** |
| 1 | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения ГИА, на официальном сайте отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района и официальных сайтах ОО | в течение 2022 -2023 г. | Железнякова И.Е.Кудрявцева М.А. |
| **IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА - 11** |
| 1 | Приобретение расходных материалов для обеспечение реализации и технологии печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканировании в ППЭ | март - май 2023 г. | Железнякова И.Е. |
| 2 | Выплата компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, а также выплат иным лицам, участвующим в проведении ГИА-9 и ГИА-11 на территории Жирновского муниципального района в 2022 году | июль 2022 г. – декабрь 2022 г. | Железнякова И.Е. |
| **V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 1 | Организация обучения членов предметных комиссий |  февраль-апрель 2023 г. | Железнякова И.Е. |
| 2 | Проведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками | в течение 2022-2023 г. | Железнякова А.А. |
| 3 | Организация обучающих семинаров (вебинаров) для персонала ППЭ:членов государственной экзаменационной комиссии (далееименуется - ГЭК);руководителей ППЭ;организаторов;технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам | февраль - май 2023 г. | Железнякова А.А. |
| 4 | Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | февраль- апрель 2023 г. | Железнякова А.А. |
| **VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1 | Проведение ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный период 2022 года | сентябрь 2022 г. | Железнякова И.Е. |
| 2 | Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2022 года | октябрь 2022 г. | Железнякова А.А. |
| 3 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году:выпускников образовательных организаций 2021/2022 учебного года;выпускников прошлых лет;лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы;лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;участников итогового сочинения (изложения) | октябрь - ноябрь 2022 г. | Железнякова А.А. |
| 4 | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | сентябрь - ноябрь 2022 г. | Железнякова А.А. |
| 5 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение);утверждение мест проведения итогового сочинения (изложения);утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Жирновском муниципальном районе;разработка инструктивных материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для членов муниципальных предметных комиссий, руководителей образовательных организаций, членов комиссий образовательных организаций, участников итогового сочинения (изложения) | декабрь 2022 г., февраль, май 2023 г. | Железнякова А.А. |
| 6 | Регистрация участников ГИАГИА-11:ГИА-9: | до 01 февраля2023 г.до 01 марта 2023 г | Железнякова А.А. |
| 7 | Организация обеспечения образовательных организаций информационными материалами (брошюры, листовки) для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА | октябрь 2022 г.-май 2023 г. | Железнякова А.А. |
| 8 | Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций | постоянно | Железнякова А.А. |
| 9 | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. | август 2022 г. -август 2023 г. | Железнякова А.А. |
| 10 | Организация выполнения обучающимися 9, 11 (12) классов тренировочных работ в формате КИМ 2023 года | январь –апрель 2023 г. | Железнякова А.А.Учителя - предметники |
| 11 | Анализ работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2022 году | апрель 2023 г. | Железнякова А.А. |
| 12 | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья | январь –апрель 2023 г. | Железнякова А.А. |
| **VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 1 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА посредствам:а) информационных писем;б) информационных плакатов;в) родительских собраний;г) средств массовой информации;д) инструктажа, классных часов | сентябрь 2022г. - сентябрь 2023 г. | Железнякова А.А. |
| 2 | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайте МКОУ «Медведицкая СШ» | в течение 2022- 2023 г. | Кудрявцева М.А. |
| 3 | Организация сопровождения по вопросам организации и проведения ГИА – 9 в Жирновском муниципальном районе в 2023 году, в том числе размещения информации: |  | Железнякова А.А. |
| о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА; | не позднее чем замесяц до завершения срока подачи заявления |
| о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам; | не позднее чем задва месяца до завершения срока подачи заявления |
| о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляции; | не позднее чем за месяц до начала экзаменов |
| о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА. | не позднее чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по русскому языку, начала ГИА |
| 4 | Организация сопровождения по вопросам организации и проведения ГИА – 11 в Жирновском муниципальном районе в 2023 году, в том числе размещения информации:о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); | до 01 октября 2022 г. |  Железнякова А.А. |
| о сроках проведения итогового сочинения (изложения); | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления |
| о сроках*,* местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); | не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала ГИА |
| о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); | до 30 ноября 2022 г. |
| о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; | не позднее чем за месяц доначала экзаменов |
| о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляции | не позднее чем за месяц до начала экзаменов |
| 5 | Мониторинг размещения информации по организации и проведении ГИА на официальных сайтах образовательных организаций | декабрь 2022 г. –май 2023 г. | Железнякова А.А. |
| 6 | Организация работы консультационных пунктов для выпускников прошлых лет | сентябрь 2022 г. - сентябрь 2023 г. | Железнякова А.А. |
| 7 | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам ЕГЭ на территории Волгоградской области |  февраль 2023 г. | Железнякова А.А. |
| 8 | Размещение информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА в местах, доступных для участников ГИА. | в течение 2022- 2023 г. | Железнякова А.А. |
| 9 | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в Жирновском муниципальном районе в 2023 году | ноябрь 2022г.далее - по отдельным графикам | Железнякова А.А.Классные руководители |
| 10 | Проведение собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ГИА в Жирновском муниципальном районе в 2023 году | ноябрь 2022г.далее - по отдельным графикам | Железнякова А.А.Классные руководители |
| 11 | Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9 и ГИА- 11 |  Май 2023 | Железнякова А.А.Классные руководители |
| 12 | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11:с полученными ими результатами ГИА;с решениями ГЭК и председателя ГЭК;с решениями конфликтных комиссий. | сентябрь 2022 г., в период проведенияГИА-9 и ГИА-11 в 2023 г. | Железнякова А.А.Классные руководители |
| 13 | Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2022 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты | в течение 2022- 2023 г. | Железнякова А.А.Классные руководители |
| **VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА** |
| 1 | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в дополнительный период в 2022 году | сентябрь –октябрь 2022 г. | Железнякова И.Е. |
| 2 | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2022/2023 учебном году | январь - июнь2023 г. | Железнякова И.Е. |
| 3 | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям | сентябрь 2022г.,апрель - сентябрь 2023 г. | Железнякова И.Е. |
| 4 | Осуществление контроля при проведении итогового сочинения (изложения) | декабрь 2022г., февраль, май 2023 г. | Железнякова А.А.Классные руководители |
| 8 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА:анализ проведения родительских собрании и собраний с обучающимися;анализ информационной работы среди родителей | сентябрь 2022г., февраль - июнь2023 г. | Железнякова А.А.Классные руководители |
| 9 | Контроль за информационными разделами по подготовке и проведению ГИА на сайтах образовательных организаций | в течение 2022- 2023г. | Кудрявцева М.А. |
| 10 | Подготовка анализа и отчётных материалов проведения ГИА | в течение 2022- 2023 г. | Железнякова А.А. |